|  |
| --- |
|   **24 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**территориальной избирательной комиссии**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований

 Кировского муниципального района Ленинградской области)

19 июня 2019 года № 12/15

**О режиме работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) в период подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области**

 **в единый день голосования 08.09.2019 года**

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) **постановляет:**

1. В период подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года установить режим работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области):

Рабочие дни: понедельник – четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 13.48 часов. Выходной: суббота, воскресенье. Адрес комиссии: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 242.

Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов (с 23.06. 2019 года по 24.07.2019 года) осуществляется членами рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) для выдвижения и регистрации кандидатов, в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 18.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00, 21 и 24 июля с 14.00 до 18.00 по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (каб.103а). Контактные телефоны: 42-919, 24-603.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова

Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный редактор Иванова В.В.  | Учредитель: Совет депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Адрес редакции: 187350, Ленинградская область, Кировский район. с. Шум, ул. Советская, д.22Тел. 8 (813)62-54-141 | Напечатано в соответствии с представленными к печати материаламиЗаказТираж 100 экз. Распространяется бесплатно |

***ВЕСТНИК***

#### *Муниципального образования*

#### *Шумское сельское поселение*

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |
| --- |
| **1 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **РЕШЕНИЕ**

**от 18 июня 2019 года №29**

**О назначении выборов депутатов совета депутатов**

**муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва**

В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьей 9 устава муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов **решил:**

 1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете « Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» и на официальном сайте администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области шумское.рф не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со дня официального опубликования решения о назначении выборов копию настоящего решения вместе с экземпляром газеты «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в котором оно опубликовано.

Глава муниципального образования В.Л.Ульянов

|  |
| --- |
| **2 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области)

 19 июня 2019 года № 12/1

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке**

**и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года**

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 мая 2019 года №43/328 «О типовом календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 8 сентября 2019 года», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) **постановляет:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов: муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н. Кротова

Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

|  |
| --- |
| **23 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Шумское сельское поселение Кировского муниципаль -ного района Ленинградской области | Пятимандатный избирательный округ №30 | 1097 | 10 | 4 | 14 |
| Пятимандатный избирательный округ №31 | 1084 | 10 | 4 | 14 |
| Муниципальное образование Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Пятимандатный избирательный округ №32 | 319 | 10 | 4 | 14 |
| Пятимандатный избирательный округ №33 | 312 | 10 | 4 | 14 |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования

Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области)

 19 июня 2019 года №12/9

**О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования**

**Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва на территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района**

 В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва возложить полномочия:

 1.1.Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №30 на территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района.

1.2. Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №31 на территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова

Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

|  |
| --- |
| **22 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Ки - ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области | Одномандатный избирательный округ №10 | 1336 | 10 | 4 | 14 |
| Двухмандатный избирательныйокруг №11 | 2625 | 10 | 4 | 14 |
| Двухмандатный избирательныйокруг №12 | 2677 | 10 | 4 | 14 |
| Двухмандатный избирательныйокруг №13 | 2650 | 10 | 4 | 14 |
| Двухмандатный избирательныйокруг №14 | 2597 | 10 | 4 | 14 |
| Двухмандатный избирательныйокруг №15 | 2696 | 10 | 4 | 14 |
| Двухмандатный избирательныйокруг №16 | 2806 | 10 | 4 | 14 |
| Двухмандатный избирательныйокруг №17 | 2686 | 10 | 4 | 14 |
| Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Пятимандатный избирательный округ №22 | 1511 | 10 | 4 | 14 |
| Пятимандатный избирательный округ №23 | 1554 | 10 | 4 | 14 |
| Муниципальное образование Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Пятимандатный избирательный округ №26 | 727 | 10 | 4 | 14 |
| Пятимандатный избирательный округ №27 | 706 | 10 | 4 | 14 |
| Муниципальное образование Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Пятимандатный избирательный округ №28 | 2207 | 10 | 4 | 14 |
| Пятимандатный избирательный округ №29 | 2155 | 10 | 4 | 14 |
| **3 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

территориальной избирательной комиссии

Кировского муниципального района

 (с полномочиями ИКМО)

от 19 июня 2019 года №12/1

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов: муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,**  **Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

**8 сентября 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Единый день голосования** | **8 сентября 2019 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение выборов в органы местного самоуправления(ч.1 и ч.5 ст.6, №20- оз [[1]](#footnote-2)) | 18 июняНе ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Советы депутатов поселений |
|  | Опубликование решения о назначении выборов(ч.5 ст.6 №20- оз ) | 22 июняНе позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Советы депутатов поселений |
|  | Направление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии решения о назначении выборов (вместе с экземпляром периодического печатного издания, в котором опубликовано решение о назначении выборов, а если такое решение также было опубликовано в сетевом издании – вместе со сведениями о таком опубликовании)(ч.7.1 ст.6 №20- оз) | В течение одних суток со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Советы депутатов поселений |

|  |
| --- |
| **4 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Публикация списков избирательных участков, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования(ч.6 ст.32 № 26-оз) | Не позднее 29 июляне позднее чем за 40 дней до дня голосования | Главы администраций поселений |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  | С 23 июня и не позднее 17 июляСбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования (19 июля) и оканчивается за 30 дней до дня голосования (8 августа). | Избирательная комиссия Ленинградской области |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО)1. (п.6 ст.17 ФЗ[[2]](#footnote-3)),ч.1 ст.8 №20-оз
 | 19 июня | Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(ч. 1 ст.8 №20- оз) | Не позднее 27 августане позднее чем за 11 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч. 3 ст.8 №20- оз) | Не позднее 28 августаНе позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения(ч. 5 ст.8 №20- оз) | С 28 августа за 10 дней до дня голосования | Участковыеизбирательные комиссии |

|  |
| --- |
| **21 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поселения** | **Наименование и номер одномандатного (многомандатного)****избирательного округа** | **Количество избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных (многомандатных) избирательных округов** | **Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата** | **Количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации** | **Предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом** |
| Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Четырехмандатный избирательный округ №1 | 4347 | 10 | 4 | 14 |
| Четырехмандатный избирательный округ №2 | 4290 | 10 | 4 | 14 |
| Четырехмандатный избирательный округ №3 | 4309 | 10 | 4 | 14 |
| Четырехмандатный избирательный округ №4 | 4436 | 10 | 4 | 14 |
| Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Пятимандатный избирательный округ №5 | 1363 | 10 | 4 | 14 |
| Пятимандатный избирательный округ №6 | 1399 | 10 | 4 | 14 |
| Муниципальное образование Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Пятимандатный избирательный округ №7 | 2737 | 10 | 4 | 14 |
| Пятимандатный избирательный округ №8 | 2797 | 10 | 4 | 14 |
| Пятимандатный избирательный округ №9 | 2829 | 10 | 4 | 14 |

|  |
| --- |
| **20 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

 19 июня 2019 года № 12/11

**О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатному (многомандатным) избирательным округам, при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кировского муниципального**

**района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года**

 В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 37 Федерального закона от [12 июня](https://pandia.ru/text/category/12_iyunya/) 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 21 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных комиссий) **постановляет:**

 1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области выдвинутых по одномандатному (многомандатным) избирательным округам в порядке самовыдвижения, либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий для регистрации согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова

Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

 Утверждено

Постановлением ТИК Кировского

муниципального района

(с полномочиями окружных

 избирательных комиссий )

от 19.06.2019 года № 12/11

(Приложение)

**Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области выдвинутых по одномандатному ( многомандатным) избирательным округам в порядке самовыдвижения либо кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, которые обязаны собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий**

|  |
| --- |
| **5 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей(п.16 ст.17 ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковыеизбирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей(п.16 ст.17 ФЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | ТИК (ОИК)[[3]](#footnote-4), суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
|  | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии(п.14 ст.17 ФЗ) | Не позднее 7 сентябряне позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи ее председателя (ч.4 ст.8 №20- оз) | Не позднее 7 сентябряНе позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Выдвижение кандидатов ( ч.1 ст.19 №20- оз) | С 23 июня до 18 часов 21 июляСо дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени за 48 дней до дня голосования | Избирательные объединения,кандидаты |

|  |
| --- |
| **6 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Составление и публикация в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области. Направление указанного списка в ТИК (ИКМО) (п.9 ст.35 ФЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области |
| 1. 1
 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов(ч.5 ст.21 №20- оз) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК (ОИК)о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 1. 1
 | Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подписями избирателей, а также иных документов, необходимых для регистрации кандидатов(ч.1 ст.22 №20- оз) | Не ранее 4 июля и не позднее 18.00 часов по местному времени 24 июляНе ранее чем за 65 дней и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Кандидаты  |
| 1. 1
 | Согласование краткого наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов(часть 11 статьи 17 №20- оз) | До 18 часов по местному времени 24 июляНе позднее чем за 45 дней до дня голосования (в последний день указанного срока – до 18 часов по местному времени) | ТИК (ОИК)Уполномоченный член ТИК (ОИК) с правом решающего голоса (в случае делегирования ему таких полномочий ТИК (ОИК) |
| 1. 2
 | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об утверждении количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации и об утверждении предельного количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом для регистрации(ч.4 ст.21 №20- оз) | С 19 июня по 22 июняПосле принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | ТИК (ОИК) |

|  |
| --- |
| **19 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

Утвержден

постановлением ТИК Кировского

муниципального района

 (с полномочиями ИКМО)

от 19.06.2019 года №12/12

(приложение)

**ПРОТОКОЛ**

 **об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ созыва**

*(наименование муниципального образования)*

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдвинутого путем**

 *(фамилия, имя, отчество кандидата)*

**самовыдвижения**  **(выдвинутого избирательным объединением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )**

 *(наименование избирательного объединения)*

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ избирательному округу № \_\_\_\_**

 *одномандатному (многомандатному)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Номер папки** | **Количество листов**  | **Заявленное количество подписей избирателей** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО[[4]](#footnote-5) |  |  |  |

[[5]](#footnote-6)До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *одномандатного (многомандатного)*

избирательного округа №\_\_\_\_ лицами, заверяющими подписные листы, исключено (вычеркнуто) всего \_\_\_\_\_ подписей избирателей, в том числе:

- в папке № \_\_\_, подписной лист №\_\_\_\_\_, исключена (вычеркнута) подпись

№ \_\_\_ (указывается номер строки подписного листа, в которой находится исключенная (вычеркнутая) подпись);

* и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кандидат |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

|  |
| --- |
| **18 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отмена соответствующей избирательной комиссией своего решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов избирателей, если он не представит в комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.2 ст.54 №20-оз) | После истечения пятидневного срока предоставления соответствующих документов кандидатом | ТИК (ОИК)  |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых со статусом депутата (ч.3 ст.54 №20-оз) | После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  | ТИК (ОИК)  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов(ч.3 ст.55 №20-оз) | Не позднее 8 октябряне позднее чем через один месяц со дня голосования | ТИК (ИКМО)  |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий соответствующего избирательного округа(ч.4 ст.55 №20-оз ) | Не позднее 8 ноябряв течение двух месяцев со дня голосования |  ТИК (ИКМО)  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района)

19 июня 2019 года № 12/12

**Об установлении формы протокола**

**об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения либо избирательным объединением, на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день голосований 08.09.2019 года**

В соответствии с пунктом 15 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 статьи 21 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области) **постановляет**:

 **1.** Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения либо избирательным объединением, на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладога», «Назиевский Вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», «Мгинские вести», «Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», «Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова

Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

|  |
| --- |
| **7 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2
 | Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов(ч.2 ст.24 №20- оз) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 1. 2
 | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нём, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) и представленные в соответствии с областным законом, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению(ч.2 ст.24 №20- оз) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 1. 2
 | Передача кандидату копии протокола по итогам проведения проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата(ч.16 ст.23 №20- оз ) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрациикрайний срок принятия решения(ч.3 ст.24 №20- оз ) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов не позднее 2 августа | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа(ч.10 ст.24 №20- оз ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Передача в муниципальные периодические печатные издания сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам(ч.7 ст.24 №20- оз) | Не позднее чем через один день со дня принятия решения о регистрации кандидатов | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 №20- оз (п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст. 26 №20- оз) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |

|  |
| --- |
| **8 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2
 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам(ч.10 ст.38 №20- оз) | В течение 3 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч.4 ст.71 №20- оз | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)(ч.2 ст. 27 №20- оз) | После выдвижения кандидата (кандидатов) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 1. 3
 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)(ч.2 ст.27 №20- оз) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. | ТИК (ОИК)  |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей кандидатуры(ч.1 ст.69 №20- оз) | Не позднее 2 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 6 сентябряне позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования  | Кандидат |
|  | Аннулирование регистрации кандидата, подавшего заявление о снятии своей кандидатуры (ч.1 ст.69 №20- оз) | После поступления письменного заявления кандидата о снятиисвоей кандидатуры  | ТИК (ОИК)  |
|  | Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого им кандидата(ч.3 ст.69 №20- оз ) | Не позднее 2 сентябряне позднее чем за пять дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного п.11 ст.76 Федерального закона | Избирательное объединение |
|  | Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением(ч. 3 ст.69 №20- оз) | После поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата | ТИК (ОИК) |

|  |
| --- |
| **17 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления в письменной форме (п.8 ст.30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз) |  7 сентября либо 8 сентябряВ день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день голосования  | Наблюдатель |
|  | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, о возможности проголосовать вне помещения для голосования(п.1 и п.5 ст.66 ФЗ) | С 29 августа и не позднее 14 часов 8 сентябряВ течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона(п.1 ст.64 ФЗ) | 8 сентября не позднее 7 часов по местному времени не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования(ч.1 ст.47 №20-оз ) | 8 сентября с 8 часов до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования(ст.68-70 ФЗ, ст.51 №20-оз ) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по избирательному округу(ч.1 ст.52 №20-оз) | Не позднее 10 сентябряне позднее чем на третий день со дня голосования | ТИК (ОИК) |
|  | Определение общих результатов выборов на территории муниципального образования (на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по соответствующему избирательному округу)(ч.1 ст.52 №20-оз) | После определения результатов выборов по избирательному округу | ТИК (ИКМО) |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом(ч.1 ст.54 №20-оз) | После определения результатов выборов | ТИК (ОИК) |
|  | Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.1 ст.54 №20-оз) | В пятидневный срок после извещения | Кандидаты, избранные депутатами |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации(ч.2 ст.55 №20-оз) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК (ОИК)  |

|  |
| --- |
| **16 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней(п.11 ст.63 ФЗ) | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК (ИКМО) |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям(п.13 ст.63 ФЗ, ч. 2 ст. 46 №20-оз) | Не ранее 4 сентябряНе позднее 6 сентябряНе ранее чем за 3 дня и не позднее чем за один день до дня голосования  | ТИК (ИКМО) |
|  | Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК)( ч.1 ст.48-1 №20-оз) |  С 3 августа по 28 августа За 35-10 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) |
|  | Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии ( ч.1 ст.48-1 №20-оз) | С 29 августа по 7 сентябряза 9 и менее дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в ТИК (ИКМО) списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии(п.71 ст. 30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз) | Не позднее 4 сентября не позднее чем за три дня до дня голосования  | Политическая партия (ее региональное отделение), иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии  |
|  | Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий представителя средств массовой информации, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ 1) для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации2) для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или на территории муниципального образования(п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный постановлением ЦИК России 19 апреля 2017 г. №80/698-7) | В ЦИК России – в период с 9 июля по 28 августа включительноВ Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 9 июля по 4 сентября включительноВ Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 9 июля до 4 сентября включительноВ ЦИК России - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до дня голосования;В ИКЛО - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования | Главный редактор средств массовой информации |

|  |
| --- |
| **9 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Агитационный период для кандидатов(ч.1 ст.31 №20- оз) | Со дня представления кандидатом в ТИК (ОИК) заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 7 сентябрясо дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты  |
|  | Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п.8 ст.47 ФЗ) | Не позднее 2 июляНе позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п.7 ст.47 ФЗ ) | Не позднее 7 июляНе позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО) по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(ч.2 ст.31 №20- оз ) | С 10 августа до ноля часов 7 сентябряНачинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Зарегистрированные кандидаты |

|  |
| --- |
| **10 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование соответствующими организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, в ТИК (ИКМО)(ч.5 ст.32 №20- оз ) | Не позднее 23 июляНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных сетевых изданий, государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий, редакции государственных сетевых изданий, негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции негосударственных сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК (ИКМО) непосредственно либо в ТИК (ИКМО) через Избирательную комиссию Ленинградской области (вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства)(ч.1 ст.36 №20- оз) | Не позднее 23 июляНе позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК (ИКМО) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов (вместе со сведениями о месте нахождения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде(ч.1 ст.36 №20-оз ) | До начала распространения агитационных материалов | Кандидаты |

|  |
| --- |
| **15 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых финансовых отчетов кандидатов(ч.5 ст.41 №20-оз) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер(ч.4 ст.40 №20-оз) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам(ч.1 ст.42 №20-оз) | До представления итогового финансового отчёта | Кандидаты |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета с приложением формы учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда и банковской справки о закрытии специального избирательного счета (об остатке средств фонда) на дату составления (подписания) отчета(ч.2 ст.41 №20-оз) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (за исключением кандидатов, которые избирательный фонд не создавали) |
|  | Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходовании выделенных ей средств местного бюджета в соответствующий представительный орган муниципального образования (ч.7 ст.43 №20-оз) | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов  | ТИК (ИКМО) |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также требований, предъявляемых к изготовлению открепительных удостоверений(ч.2 ст.481 №20-оз) | Не позднее 9 июляне позднее чем за 60 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетенейУтверждение текста избирательного бюллетеня(ч.2 ст.46 №20-оз) | Не позднее 18 августане позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) ТИК (ОИК) |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом( ч.2 ст.47 №20-оз) | Не позднее 28 августаНе позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО), участковые избирательные комиссии |

|  |
| --- |
| **14 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счёте кандидата(ч.6 ст.41 №20- оз) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в три операционных дня | Внутреннее структурное подразделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» |
|  | Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области, для последующего размещения указанных сведений на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.61 ст.41 №20-оз) | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | ТИК (ОИК) |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.61 ст.41 №20-оз) | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
|  | Направление информации в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата(ч.7 ст.41 №20-оз)  | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК (ОИК)  |
|  | Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата(ч.7 ст.41 №20-оз) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, для опубликования(ч.5 ст.41 №20-оз) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК (ОИК)  |

|  |
| --- |
| **11 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(ч.4 ст.36 №20-оз) | Не позднее 8 августане позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК (ИКМО) |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(п.7 ст.54 ФЗ) | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК (ИКМО) |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времениОпубликование в муниципальном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени.(ч.6 ст.33 №20-оз ) | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 9 августапо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам зарегистрированных кандидатовТИК (ИКМО) |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади(ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 №20-оз) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августапо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Сообщение в письменной форме в организацию телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени(п.11 ст.33 №20-оз) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(ч.3 ст.35 №20-оз) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |

|  |
| --- |
| **12 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов(п.4.1 ст.53 ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК (ИКМО) |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) (п.7 ст.53 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ТИК (ИКМО), по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(п.2 ст.53 ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления  |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, с указанием сведений, предусмотренных статьей 45 №20-оз (ч.8 ст.24 №20-оз) | Не позднее 23 августаНе позднее чем за 15 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, её размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.3 ст.29 №20-оз ) | Не позднее 28 августане позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п.3 ст.46 ФЗ) | С 3 сентября по 8 сентября включительнов течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда(п.4 ст.56 ФЗ) | 7 и 8 сентябряв день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |

|  |
| --- |
| **13 ВЕСТНИК № 12 (210) 22 ИЮНЯ 2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК (ИКМО) (ч.8 ст.32 №20-оз) | Не позднее 18 сентябряне позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности) |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов, производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 ст.37 №20-оз ) |
|  | Поступление средств на счет ТИК (ИКМО)(ч.2 ст. 37 №20-оз) | **Не позднее 1 июля**В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрации поселений |
|  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета(ч.2 ст.72 №20-оз) | Незамедлительно после получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьей 62 №20-оз | ТИК (ОИК)  |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда на основании соответствующего решения ТИК (ОИК) (ч.1 ст.72 №20- оз) | После получения разрешения ТИК (ОИК) на открытие специального избирательного счета, но не позднее представления в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Представление кандидатом письменного уведомления о создании избирательного фонда с указанием номера специального избирательного счета и внутреннего структурного подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», а в случае неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет на основании части 1 статьи 39 №20-оз - с указанием факта создания избирательного фонда и факта неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет[[6]](#footnote-7).(п.3 ч.1 ст.67 №20- оз) | Одновременно с документами для регистрации | Кандидаты |

1. Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с последующими изменениями)

 2 Территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования

3 Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-2)
2. 4 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-3)
3. 5 Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной избирательной комиссии

 [↑](#footnote-ref-4)
4. В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, заявленное количество подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) лицами, заверяющими подписные листы, до предоставления подписных листов в ТИК (ИКМО) с полномочиями ОИК. [↑](#footnote-ref-5)
5. Данная запись вносится в протокол в случае, если в подписных листах лицами, заверяющими подписные листы, напротив каждой исключенной (вычеркнутой) подписи избирателя не была поставлена собственноручная заверяющая подпись. [↑](#footnote-ref-6)
6. Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 №20-оз указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд. [↑](#footnote-ref-7)