

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15 июня 2021 года № 151

**О подготовке и утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

В целях реализации генерального плана МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и представить к утверждению в срок до 24.09.2021 года Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Ответственный исполнитель: ведущий специалист администрации МО Шумское сельское поселение Мякота И.А.

2. Утвердить График разработки и утверждения программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

3. Копию настоящего постановления направить в комитет градостроительной политики Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шумского сельского поселения В.Л. Ульянов

Разослано: управление архитектуры и градостроительства Кировского муниципального района, комитет градостроительной политики Ленинградской области

Приложение № 1

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Шумское сельское поселение

«15» июня 2021г № 151

Календарный план разработки и утверждения

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Шумское сельское поселение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 15.06.2021 | 15.06.2021 | Иванова В.В. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет градостроительной политике Ленинградской области | 16.06.2021 |  | Фоменкова М.А. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | - | - | - |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | - | - | - |
| 5. | Разработка графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | - | - | - |
| 6. | Направление копии графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта в комитет градостроительной политике Ленинградской области | - | - | - |
| 7. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | - | - | - |
| 8. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по комитет градостроительной политике Ленинградской области | - | - | - |
| 9. | Разработка графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | - | - | - |
| 10. | Направление копии графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями в комитет градостроительной политике Ленинградской области | - | - | - |
| 11. | Согласование проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |
|  | МУП «Северное Сияние»  (наименование организации) | 12.08.2021 |  | Ульянов В.Л. |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Программы | 24.08.2021 |  |  |
| 12. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 24.08.2021 |  | Иванова В.В. |
| 13. |  |  |  |  |
| 13. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет градостроительной политике Ленинградской области | 24.08.2021 |  | Фоменкова М.А. |
| 14. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 24.08.2021 |  | Иванова В.В. |
| 15. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 24.09.2021 |  | Ульянов В.Л. |
| 16. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 24.09.2021 |  | Ульянов В.Л. |
| 17. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет градостроительной политике Ленинградской области | 27.09.2021 |  | Фоменкова М.А. |
| 18. | Направление копии утвержденной Программы в комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области | 27.09.2021 |  | Фоменкова М.А. |
| 19. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 30.09.2021 |  | Фоменкова М.А. |
| 20. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет градостроительной политики Ленинградской области | 30.09.2021 |  | Фоменкова М.А. |