## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

Шумское сельское поселение Кировского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.г.» |
| 1. | Ремонт участка дороги в дер. Горка |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Горка | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт участка дороги в дер. Горка | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 2. | Ремонт участка дороги в дер. Канзы |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Канзы | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт участка дороги в дер. Канзы | Не исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 3. | Ямочный ремонт дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 3.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ямочный ремонт дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново | Исполнено |
| 3.4 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 4. | Ремонт участка дороги п. ст. Войбокало ул. Школьная |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в п. ст. Войбокало ул. Школьная | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт участка дороги п. ст. Войбокало ул. Школьная | Не исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 5. | Ремонт участка дороги дер. Сопели |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Сопели | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт участка дороги в дер. Сопели | Не исполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 6. | Ремонт участка дорог и переулков п. ст. Новый Быт |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту дорог и переулков п. ст. Новый Быт | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт участка дорог и переулков п. ст. Новый Быт | Не исполнено |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 7 | Ремонт участка дороги в дер. Теребушка |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Теребушка | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт участка дороги в дер. Теребушка | Не исполнено |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 8. | Ремонт участка дороги дер. Горгала (Малая Горгала) |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала) | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала) | Не исполнено |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 9. | Ремонт участка дороги в дер. Пейчала |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала) | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала) | Исполнено |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| 10. | Устройство и чистка пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер Теребушка |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 10.2. | Выполнение работ по устройству и чистке пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер. Теребушка | 20.09.2018 | Подрядная организация | Устройство и чистка пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер. Теребушка | Не исполнено |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 11. | Чистка канав дер. Тобино |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 11.2. | Выполнение работ по чистке канав дер. Тобино | 20.09.2018 | Подрядная организация | Чистка канав дер. Тобино | Не исполнено |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 12. | Чистка канав дер. Речка |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 12.2. | Выполнение работ по чистке канав дер. Речка | 20.09.2018 | Подрядная организация | Чистка канав дер. Речка | Не исполнено |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 13. | Чистка канав п.ст. Войбокало |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 13.2. | Выполнение работ по чистке канав п. ст. Войбокало | 20.09.2018 | Подрядная организация | Чистка канав п. ст. Войбокало | Не исполнено |
| 13.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 14. | Чистка канав п.ст. Новый Быт |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 14.2. | Выполнение работ по чистке канав п. ст. Новый Быт | 20.09.2018 | Подрядная организация | Чистка канав п. ст. Новый Быт | Не исполнено |
| 14.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 15. | Чистка канав в дер. Пейчала |
| 15.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Исполнено |
| 15.2. | Выполнение работ по чистке канав в дер. Пейчала | 20.09.2018 | Подрядная организация | Выполнение работ по чистке канав в дер. Пейчала | Не исполнено |
| 15.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Не исполнено |
| 16. | Приобретение детской площадки п.ст. Новый Быт |
| 16.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Исполнено |
| 16.2. | Приобретение детской площадки п.ст. Новый Быт | 20.09.2018 | Подрядная организация | Приобретение детской площадки п.ст. Новый Быт | Исполнено |
| 16.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Исполнено |
| 17. | Приобретение детской площадки дер. Овдакало |
| 17.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Исполнено |
| 17.2. | Приобретение детской площадки дер. Овдакало | 20.09.2018 | Подрядная организация | Приобретение детской площадки дер. Овдакало | Исполнено |
| 17.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Исполнено |
| 18. | Ремонт пешеходного моста п. ст. Войбокало |
| 18.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Исполнено |
| 18.2. | Выполнение работ по ремонту пешеходного моста п. ст. Войбокало | 20.09.2018 | Подрядная организация | Ремонт пешеходного моста п. ст. Войбокало | Не исполнено |
| 18.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Не исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.г.» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации

МО Шумское сельское поселение                                   ____________   /В.Л. Ульянов/

## Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «____» ______________ 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |