**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования**

**Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

**по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы**

**"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на 01.07.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Выполнение |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие частей территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.г.» |  |
| **1**. | **Ремонт грунтовой дороги дер. Пиргора (от дома № 2 до дома № 39)** |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Пиргора (от дома № 2 до дома № 39) | 20.09.2017 | Подрядная организация | ремонт грунтовой дороги дер. Пиргора (от дома № 2 до дома № 39) | Не исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **2.** | **Ремонт грунтовой дороги дер. Концы (от дороги до дома № 37)** |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Концы (от дороги до дома № 37) | 20.09.2017 | Подрядная организация | ремонт грунтовой дороги дер. Концы (от дороги до дома № 37) | Не исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **3.** | **Ремонт грунтовой дороги дер. Горгала (от дома № 3 до дома № 40)** |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Горгала (от дома № 3 до дома № 40) | 20.09.2017 | Подрядная организация | ремонт грунтовой дороги дер. Горгала (от дома № 3 до дома № 40) | Не исполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **4.** | **Ремонт грунтовой дороги дер. Гнори (от дома № 1 до дома № 26)** |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Гнори (от дома № 1 до дома № 26) | 20.09.2017 | Подрядная организация | ремонт грунтовой дороги дер. Гнори (от дома № 1 до дома № 26) | Не исполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **5.** | **Ремонт грунтовой дороги дер. Койчала (от дома № 1 до дома № 20)** |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Койчала (от дома № 1 до дома № 20) | 20.09.2017 | Подрядная организация | ремонт грунтовой дороги дер. Койчала (от дома № 1 до дома № 20) | Не исполнено |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **6.** | **Ремонт грунтовой дороги дер. Овдакало (от дома № 2 до дома № 20)** |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Овдакало (от дома № 2 до дома № 20) | 20.09.2017 | Подрядная организация | ремонт грунтовой дороги дер. Овдакало (от дома № 2 до дома № 20) | Не исполнено |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **7.** | **Ремонт грунтовой дороги в п.ст. Новый Быт (от ул. Волховская до участка № 20А по ул. Лесная)** |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги в п.ст. Новый Быт (от ул. Волховская до участка № 20А по ул. Лесная) | 20.09.2017 | Подрядная организация | ремонт грунтовой дороги в п.ст. Новый Быт (от ул. Волховская до участка № 20А по ул. Лесная) | Не исполнено |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **8.** | **Приобретение детской площадки в д. Сибола (1 комплекс)****Установка детской площадки д. Сибола (около дома № 12)** |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 8.2. | Приобретение и установка детской площадки в д. Сибола (около дома № 12) | 20.09.2017 | Подрядная организация | Приобретение и установка детской площадки в д. Сибола (около дома № 12) | Не исполнено |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **9.** | **Устройство пожарного водоема пос. ст. Войбокало (ул. Школьная около дома № 39, ул. Привокзальная около дома № 47, ул. Новая около дома № 35)** |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля  |
| 9.2. | Выполнение работ по устройству пожарного водоема пос. ст.Войбокало (ул. Школьная около дома № 39, ул. Привокзальная около дома № 47, ул. Новая около дома № 35) | 20.09.2017 | Подрядная организация | Выполнение работ по устройству пожарного водоема пос. ст.Войбокало (ул. Школьная около дома № 39, ул. Привокзальная около дома № 47, ул. Новая около дома № 35) | Не исполнено |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района ЛО | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Не исполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом ЛО | Исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодат-вом | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не исполнено |

 Глава администрации

 МО Шумское сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Л. Ульянов/

 МП.