**Сводный отчет о реализации и оценке социально-экономической эффективности**

**исполнения муниципальных программ**

**муниципального образования Шумское сельское поселение**

**Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о муниципальной программе | | финансирование | | Проведенные основные мероприятия | Исполнение показателей реализации программ | |
| Объем запланированных средств на  2017 год | Объем выделенных средств в рамках программы за  2017 год |
| Наименование программы | Цель программы | Всего (тыс.руб) | Всего (тыс.руб) | план | факт |
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017» | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;  -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Шумское сельское поселение;  -увеличение срока службы дорожных покрытий;  -улучшение технического состояния муниципальных дорог;  -усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип;  - инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 1595,3 | 1107,4 | - Ремонт дороги по улице ПМК-17 от пересечения дороги регионального значения Лаврово-Шум-Ратница до д. 3а с. Шум Кировского района Ленинградской области  -инвентаризация муниципальных автомобильных дорог местного значения д. Речка, д. Горка | 100% | 69,4% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Совершенствование и развитие  автомобильных дорог муниципального образования Шумское сельское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»  Процент исполнения Программы составляет  69,4%, отклонения от достигнутых показателей плановых значений составляет 30,6%, это связано с дефицитом денежных средств в бюджете поселения.  **Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2017 год, как запланированным уровнем эффективности. | | | | | | |
| Муниципальная программа "«Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год" | Обеспечение функционирования МКУК «СКДЦ «Шум»  Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы МКУК «СКДЦ «Шум»  Повышение уровня удовлетворения социальных  и духовных потребностей населения. | 5019,8 | 4887,1 | - Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 100% | 98% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы "«Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год"  Процент исполнения Программы составляет  98%, отклонения достигнутых показателей в 2% от плановых значений объясняются тем, что счета за коммунальные услуги будут оплачены в январе 2018 года  **Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2017 год, как эффективные. | | | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселении Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2018-2020 г.г.» | Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 10,00 | 0,00 | - Информационная и консультационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Шумское СП по договору с Фондом поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области | 3  заявки | 0 заявок |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»  Процент исполнения Программы составляет  0%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений 100%.  **Вывод:** Неудовлетворительный уровень эффективности. Перенести реализацию муниципальной программы на 2018 год. | | | | | | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017год» | решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования Шумское сельское поселение | 2768,8 | 2267,8 | -Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 100 % | 82% |
| Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной «Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017год»  Процент исполнения Программы составляет  82%, отклонения достигнутых показателей от плановых значений составляют – 18%.  **Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2017 год, как эффективные. | | | | | | |

Заключение: реализация муниципальных программ муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области признать средней эффективной и продолжить в бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.

Глава администрации В.Л. Ульянов