**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Комплекс работ по благоустройству детской площадки с. Шумул. ПМК-17** | **1 шт.** | **0** | **1257306,00** | **1087000** | **82000,00** | **88306,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  | **1257306,00** | **1087000** | **82000,00** | **88306,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Л.Ульянов |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.А. Лустова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель \_\_Садыкова В.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8-81362-54-436  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2017 года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | План-график выгружен в ЕИС и находится на данный момент на контроле КФ. Т.о. проведение конкурсных процедур невозможно. Ориентировочный срок исполнения 01.05.2017 |
| 12. | Проведение комплекса работ по благоустройству детской площадки с. Шум ул. ПМК-17 | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Оборудование дет. площади, улучшение условий жизни дет.населения | Не исполнено |
| 13. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района Ленинградской области  | Мониторинг освоения объемов ср-в и целевых пок-ей по Согл. с Комитетом | Исполнено |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не исполнено |

Глава администрации

МО Шумское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Л. Ульянов/

М.П.