## на 01.01.2015г.
Исполнение по адресной программы
капитального ремонта
МО Шумское сельское поселение за 2014 год
№ п.п. | Наименование и местонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | План на 2014 г. (тысяч рублей) |  |  | Исполнено на 01.01.2015 г. | Причины неисполнения
[6 empty] | мест. | обл. | Итого
1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
1.1-1 | Распределительный газопровод по деревне Сибола | 0502 | 38 0 8036 | 414 | 310 | 110.5 | 0 | 110.5 | 93
|  | 0502 | 38 0 7020 | 414 | 310 | 0 | 1347 | 1347 | 1347
| Осуществление технического и авторского надзора за строительством | 0502 | 38 0 8036 | 414 | 226 | 41.3 | 0 | 41.3 | 3.5 | Не выполнено в связи с отсутствием платежных документов от подрядчика
| Выполнение контрольно-исполнительной съемки по объекту: "Распределительный газопровод по деревне Сибола " | 0502 | 38 0 8036 | 414 | 226 | 25 | 0 | 25 | 25
1.1-2 | Распределительный газопровод по деревне Войпала | 0502 | 38 0 8037 | 414 | 310 | 451 | 0 | 451 | 450.1
|  | 0502 | 38 0 7020 | 414 | 310 | 0 | 2462 | 2462 | 2462
| Ведение строительного контроля | 0502 | 38 0 8037 | 414 | 310 | 99.5 | 0 | 99.5 | 55.3 | Не выполнено в связи с отсутствием платежных документов от подрядчика
| Осуществление технического и авторского надзора за строительством | 0502 | 38 0 8037 | 414 | 226 | 60.5 | 0 | 60.5 | 5.1 | Не выполнено в связи с отсутствием платежных документов от подрядчика
| Выполнение контрольно-исполнительной съемки по объекту: "Распределительный газопровод по деревне Войпала " | 0502 | 38 0 8037 | 414 | 226 | 25 | 0 | 25 | 25
| Распределительный газопровод по деревне Концы | 0502 | 38 0 8038 | 414 | 310 | 44.1 | 0 | 44.1 | 44
1.1-3 | Распределительный газопровод по деревне Концы | 0502 | 38 0 7020 | 414 | 310 | 0 | 955 | 955 | 955
| Осуществление технического и авторского надзора за строительством | 0502 | 38 0 8038 | 414 | 226 | 23.4 | 0 | 23.4 | 2 | Не выполнено в связи с отсутствием платежных документов от подрядчика
| Выполнение контрольно-исполнительной съемки по объекту: "Распределительный газопровод по деревне Концы " | 0502 | 38 0 8038 | 414 | 226 | 25 | 0 | 25 | 25
1.1-4 | Распределительный газопровод по пос. Концы | 0502 | 38 0 8039 | 414 | 310 | 149.9 | 0 | 149.9 | 149.9
|  | 0502 | 38 0 7020 | 414 | 310 | 0 | 6325 | 6325 | 6325
| Ведение строительного контроля | 0502 | 38 0 8039 | 414 | 310 | 99 | 0 | 99 | 99
| Осуществление технического и авторского надзора за строительством | 0502 | 38 0 8039 | 414 | 226 | 111.9 | 0 | 111.9 | 12.9 | Не выполнено в связи с отсутствием платежных документов от подрядчика
| Выполнение контрольно-исполнительной съемки по объекту: "Распределительный газопровод по пос. Концы " | 0502 | 38 0 8039 | 414 | 226 | 39.6 | 0 | 39.6 | 39.6
1.1-5 | Распределительный газопровод по ст.Войбокало | 0502 | 38 0 8042 | 414 | 310 | 833.2 | 0 | 833.2 | 833.2
|  | 0502 | 38 0 7020 | 414 | 310 | 0 | 25975 | 25975 | 25975
| Ведение строительного контроля | 0502 | 38 0 8042 | 414 | 310 | 99.5 | 0 | 99.5 | 99.5
| Осуществление технического и авторского надзора за строительством | 0502 | 38 0 8042 | 414 | 226 | 317.9 | 0 | 317.9 | 148.4 | Не выполнено в связи с отсутствием платежных документов от подрядчика
| Выполнение геодезической съемки М 1:500 под строительство газопровода среднего давления от ст.Войбокало до поворота на д.Пейчала | 0502 | 38 0 8042 | 414 | 226 | 293.2 | 0 | 293.2 | 293.2
1.1-6 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство отдельно-стоящей водогрейной автоматизированной газовой котельной по адресу: с.Шум, ул.Советская | 0502 | 98 9 8071 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-7 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство отдельно-стоящей водогрейной автоматизированной газовой котельной по адресу: с.Шум, ул.ПМК-17 | 0502 | 98 9 8072 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по газоснабжению |  |  |  |  | 2849.5 | 37064 | 39913.5 | 39467.7
ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1-8 | Строительство автоматизированных газовых котельных | 0502 | 98 9 8203 | 414 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1-9 | Геодезическая съемка под строительство автоматизированных газовых котельных | 0502 | 98 9 8203 | 414 | 226 | 80 | 0 | 80 | 0 | Не выполнено в связи с отсутствием платежных документов от подрядчика
| Итого по теплоснабжению |  |  |  |  | 80 | 0 | 80 | 0
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 2929.5 | 37064 | 39993.5 | 39467.7
1.2 | КУЛЬТУРА
1.2.1 | Реконструкция МКУК "Сельский культурно-досуговый центр "Шум" | 0801 | 40 0 8044 | 414 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 2929.5 | 37064 | 39993.5 | 39467.7
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.
2.1.1-1 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по ул. Советская с. Шум | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | 400 | 0 | 400 | 398.1 | Не выполнение произошло в связи с понижением цены контракта со стороны подрядчика
2.1.1-2 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 3 по ул. ПМК-17 с. Шум | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | 510 | 0 | 510 | 492.1 | Не выполнение произошло в связи с понижением цены контракта со стороны подрядчика
2.1.1-3 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 15 по ул. Советская с. Шум | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1-4 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 14 по ул. Советская с. Шум | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | 500 | 0 | 500 | 497.2 | Не выполнение произошло в связи с понижением цены контракта со стороны подрядчика
2.1.1-5 | Ремонт лежаков отопления в муниципальных жилых домах: по ул. Советская д.16, ул. ПМК-17 д. 9,23 с. Шум | 0501 | 98 9 1501 | 244 | 225 | 285 | 0 | 285 | 284.7
| Итого по жилищному хозяйству |  |  |  |  | 1695 | 0 | 1695 | 1672.1
2.12. | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.
|  | 0501 | 98 9 1522 | 243 | 225 | 127.5 | 0 | 127.5 | 0 | Не выполнение произошло в связи с тем, что заключение контракта прошло в конце декабря 2014 года
2.1.2-1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в п. Шум, в районе ПМК | 0501 | 98 9 7018 | 243 | 225 | 0 | 2550 | 2550 | 0 | Денежные средства из ОБ поступили 29.12.2014 года, в связи с этим, администрация ШСП не имело возможности оплатить данную сумму по МК
|  | 0501 | 98 9 1522 | 243 | 225 | 129.7 | 0 | 129.7 | 0 | Данный объект был исключен из соглашения с комитетом по ТЭК, в связи с отменой УФАС проведения аукциона по данному объекту
2.1.2-2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей: ТК-вводы в жилые дома № 10,11,20,21, здание администрации, здание школы | 0501 | 98 9 7018 | 243 | 225 | 0 | 2594 | 2594 | 0 | Данный объект был исключен из соглашения с комитетом по ТЭК, в связи с отменой УФАС проведения аукциона по данному объекту
|  | 0501 | 98 9 1522 | 243 | 225 | 314.7 | 0 | 314.7 | 0 | Не выполнение произошло в связи с тем, что заключение контракта прошло в конце декабря 2014 года
2.1.2-3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей: котельная -вводы в жилые дома № 1,2,3,4,9,15,16,17, здание больницы | 0501 | 98 9 7018 | 243 | 225 | 0 | 5785 | 5785 | 0 | Денежные средства из ОБ поступили 29.12.2014 года, в связи с этим, администрация ШСП не имело возможности оплатить данную сумму по МК
2.1.2-4 | Ремонт кровли бани с. Шум | 0501 | 98 9 1507 | 244 | 225 | 100 | 0 | 100 | 99.9
2.1.2-5 | Ремонт моечного отделения бани с. Шум | 0501 | 98 9 1507 | 244 | 225 | 100 | 0 | 100 | 99.9
2.1.2-6 | Ремонт вонагревательной печи бани ПМК-17 | 0501 | 98 9 1507 | 244 | 225 | 80 | 0 | 80 | 79.5
2.1.2-7 | Проверка на соответствие требованиям действующего законодательства и нормативным документам сметной документации по 3 объектам: Капитальный ремонт тепловых сетей с. Шум, ПМК-17 | 0501 | 98 9 1522 | 244 | 226 | 86.7 | 0 | 86.7 | 86.7
| Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 938.6 | 10929 | 11867.6 | 366
2.1.3 | Ремонт кабинетов здания администрации | 0113 | 98 9 1009 | 244 | 225 | 174 | 0 | 174 | 96.8 | Остаток средств будет перенесен на 2015 год, в связи с продлением контракта
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 2807.6 | 10929 | 13736.6 | 2134.9
| ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 5737.1 | 47993 | 53730.1 | 41602.6
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Н.А. Лустова, тел. 54-436

## на 01.01.2016г.
УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
муниципального образования
Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от "__" ______________ 2016 г.
(Приложение 4)
Адресная программа
капитального строительства и капитального ремонта объектов Шумского сельского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2015 год
№ п.п. | Наименование и местонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | План на 2015 г. (тысяч рублей) |  | План на 2015 год | Исполнено за 2015 год
[6 empty] | мест. | обл.
1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
1.1-1 | Распределительный газопровод по деревне Речка
|  | 0502 | 38 0 8036 | 414
в том числе
| Строительно-монтажные работы | 0502 | 38 0 8036 | 414 | 310 | 118.1 | 0 | 118.1 | 118.1
| Топографическая съемка по объекту газоснабжения участка деревни Речка | 0502 | 38 0 8036 | 414 | 226 | 231.9 | 0 | 231.9 | 231.9
1.1-2 | Распределительный газопровод по деревне Горка
|  | 0502 | 38 0 8037 | 414
в том числе
| Строительно-монтажные работы | 0502 | 38 0 8037 | 414 | 310 | 106.4 | 0 | 106.4 | 106.4
| Топографическая съемка по объекту газоснабжения участка деревни Речка | 0502 | 38 0 8037 | 414 | 226 | 243.6 | 0 | 243.6 | 243.6
|  | 0502 | 38 0 8038 | 414 | 310 | 44.1 | 0 |  | 44
1.1-3 |  | 0502 | 38 0 7020 | 414 | 310 | 0 | 955 |  | 955
|  | 0502 | 38 0 8038 | 414 | 226 | 23.4 | 0 |  | 2
| Ведение строительного контроля по объекту: "Распределительный газопровод по деревне Концы", "Распределительный газопровод по деревне Сибола" | 0502 | 38 0 8038 | 414 | 310 | 59.2 | 0 | 59.2 | 59.2
1.1-4 |  | 0502 | 38 0 8039 | 414 | 310 | 149.9 | 0 | #REF! | 149.9
|  | 0502 | 38 0 7020 | 414 | 310 | 0 | 6325 | #REF! | 6325
|  | 0502 | 38 0 8039 | 414 | 310 | 99 | 0 | 0 | 99
|  | 0502 | 38 0 8039 | 414 | 226 | 111.9 | 0 | 0 | 12.9
| Строительно-монтажные работы по врезке распределительных сетей газопровода п.Концы и ст.Войбокало | 0502 | 38 0 8039 | 414 | 226 | 89.4 | 0 | 89.4 | 89.4
|  | 0502 | 38 0 8042 | 414 | 310 | 833.2 | 0 | #REF! | 833.2
|  | 0502 | 38 0 7020 | 414 | 310 | 0 | 25975 | #REF! | 25975
|  | 0502 | 38 0 8042 | 414 | 310 | 99.5 | 0 | 0 | 99.5
|  | 0502 | 38 0 8042 | 414 | 226 | 317.9 | 0 | 0 | 148.4
|  | 0502 | 38 0 8042 | 414 | 226 | 293.2 | 0 | #REF! | 293.2
|  | 0502 | 98 9 8071 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0502 | 98 9 8072 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по газоснабжению |  |  |  |  | 848.6 | 0 | 848.6 | 848.6
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 848.6 | 0 | 848.6 | 848.6
|  | 0502 | 98 9 8203 | 414 | 310 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0502 | 98 9 8203 | 414 | 226 | 80 | 0 |  | 0
[6 empty] | 80 | 0 |  | 0
[6 empty] | 928.6 | 0 |  | 848.6
1.2 | КУЛЬТУРА
1.2.1 | Реконструкция МКУК "Сельский культурно-досуговый центр "Шум" | 0801 | 40 0 8044 | 414 | 310 | 36.4 | 0 | 36.4 | 36.4
1.2.2 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию МКУК "Сельский культурно-досуговый центр "Шум" | 0801 | 40 0 8044 | 414 | 226 | 63.6 | 0 | 63.6 | 63.6
| ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 100
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 948.6 | 0 | 948.6 | 948.6
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.
2.1.1-1 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 10 по ул. Советская с. Шум | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | 655.1 | 0 | 655.1 | 655.1
2.1.1-2 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 5 по ул. ПМК-17 с. Шум | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1-3 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 6 по ул. ПМК-17 с. Шум | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1-4 | Ремонт лежаков отопления в муниципальных жилых домах №17, 18, 19, 20 | 0501 | 98 9 1501 | 244 | 225 | 750.8 | 0 | 750.8 | 538.8
|  | 0501 | 98 9 1501 | 244 | 225 | 285 | 0 | #REF! | 284.7
| Итого по жилищному хозяйству |  |  |  |  | 1405.9 | 0 | 1405.9 | 1193.9
2.12. | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.
2.1.2-1 | Ремонт участка водоснабжения и водоотведения | 0502 | 98 9 1506 | 244 | 225 | 300.3 | 0 | 300.3 | 300.3
| Капитальный ремонт участков тепловых сетей:ТК-вводы в жилые дома №1,2,3,4,9,15,16,17, здание администрации, здание школы | 0502 | 98 9 1522 | 243 | 225 | 289.3 | 0 | 289.3 | 289.3
2.1.2-2 |  | 0502 | 98 9 7018 | 243 | 225 | 0 | 5314.4 | 5314.4 | 5314.4
2.1.2-3 | Осуществление технадзора по объекту: "Капитальный ремонт участков тепловых сетей:ТК-вводы в жилые дома №1,2,3,4,9,15,16,17, здание администрации, здание школы" | 0502 | 98 9 1522 | 244 | 226 | 99 | 0 | 99 | 99
| Капитальный ремонт участков тепловых сетей в с.Шум в районе ПМК | 0502 | 98 9 1522 | 243 | 225 | 127.5 | 0 | 127.5 | 127.5
2.1.2-4 |  | 0502 | 98 9 1522 | 243 | 225 | 0 | 2410.3 | 2410.3 | 2410.3
2.1.2-5 | Осуществление технадзора по объекту: "Капитальный ремонт участков тепловых сетей в с.Шум в районе ПМК" | 0502 | 98 9 1522 | 244 | 226 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5
| Ремонт тепловых сетей по ул. Советская, с. Шум Кировского района Ленинградской области | 0502 | 98 9 1522 | 243 | 225 | 620 | 0 | 620 | 620
2.1.2-6 |  | 0502 | 98 9 7016 | 243 | 225 | 0 | 7780 | 7780 | 7780
2.1.2-7 | Проверка на соответствие требованиям действующего законодательства и нормативным документам сметной документации по объекту "Ремонт тепловых сетей по ул. Советская с. Шум Кировского района Ленинградской области | 0502 | 98 9 1522 | 244 | 226 | 100 | 0 | 100 | 100
2.1.2-8 | Ремонт канализационной системы по адресу: ул. Советская от дома № 1,2,3,4,6,7,8,11,12, здание бани, КНС село Шум | 0502 | 98 9 1582 | 243 | 225 | 206.2 | 0 | 206.2 | 206.2
|  | 0502 | 98 9 7026 | 243 | 225 | 0 | 1845.4 | 1845.4 | 1845.4
| Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 1756.8 | 17350.1 | 19106.9 | 19106.9
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 3162.7 | 17350.1 | 20512.8 | 20300.8
2.3 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.3-1 | Ремонт кабинетов здания администрации | 0113 | 98 9 1009 | 244 | 225 | 322 | 0 | 322 | 322
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 322 | 0 | 322 | 322
| ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 4433.3 | 17350.1 | 21783.4 | 21571.4