**Приложение № 9**

**к проекту Решения совета депутатов**

 **МО Шумское сельское поселение**

 **Кировского муниципального**

 **района Ленинградской области**

 **от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_**

**Сведения о реализации муниципальных программ**

**Муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация МО Шумское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | участник  | Плановый объем финансирования на 2019 год | Фактический объем финансирования  | Выполнено на отчетную дату  | Результат выполнения  |
| Федеральный бюджет  | бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение  | Прочие источники  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение  | Прочие источники  |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году | Администрация МО Шумское сельское поселение | 13 413 624,71 | 6 667 202,24 | 3 271 320,23 | 0,00 | 13 413 624,71 | 6 667 202,24 | 3 271 320,23 | 0,0 | 13 413 624,71 | 6 667 202,24 | 3 271 320,23 | 0,00 | 100%  |
| 2 |  «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 100% |
| 3 |  «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 028 800,00 | 76 446,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 800,00 | 76 446,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 800,00 | 76 446,00 | 0,00 | 100% |
| 4 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 10 497 065,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 429 567,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 429 567,95 | 0,00 | 100% |
| 5 | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 779 759,25 | 525 696,24 | 0,00 | 0,00 | 779 759,25 | 525 512,84 | 0,00 | 0,00 | 779 759,25 | 525 512,84 | 0,00 | 100% |
| 6 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 991 700,00 | 4 520 157,86 | 186 892,00 | 0,00 | 858 661,68 | 3 974 727,44 | 186 892,00 | 0,00 | 858 661,68 | 3 974 727,44 | 186 892,00 | 881% |
| 9 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»  | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,0 | 100% |
| 8 | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 6602,00 | 36 611,81 | 0,00 | 0,00 | 6602,00 | 36 611,81 | 0,00 | 0,00 | 6 602,00 | 36 611,81 | 0,00 | 100% |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Жилье для молодежи на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

 **за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа |
| 1 |  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году» | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | Семья  | 0 | 15 | 14 |  |
| 1.1. | Общая площадь приобретенного жилья | кв. м | 603,61 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»** **за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа |
| 1 | «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля отремонтированных участков дорог населенных пунктов к общей протяженности дорог; | % | 35 | 38 | 38 |  |
| 1.3. | Доля благоустроенных населенных пунктов | Ед. | 7 | 8 | 8 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»** **за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа |
| 1 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»  | % | 82 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля благоустроенной территорий содержащейся в нормативном состоянии в общей площади требующей благоустройства.  | % | 70 | 75 | 75 |  |
| 3 | Доля населенных пунктов, в которых произведена организация уличного освещения  | % | 90 | 100 | 100 |  |
| 4 | Объем собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | м3 | 2800 | 2300 | 2300 |  |
| 5 | Строительство новых контейнерных площадок ТКО | Шт. | 0 | 5 | 5 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»** **за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа |
| 1 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных административных центров | ед | 1 | 1 | 1 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»**

 **за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Шумское сельское поселение» Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | % | 15 | 20 | 20 |  |
| 1.1. | Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технического надзора по ремонту дорог | ед | 0 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | кв.м. | 700 | 5915,0 | 5915 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2019год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа |
| 1 | Удельный вес населения МО Шумское сельское поселение, посещающих культурно-досуговые мероприятия по сравнению к предыдущему году; | % | 7,0 | 7,5 | 7,5 |  |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа |
| 1 | Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства | шт. | 8 | 15 | 15 |  |
| 1.2. | Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса | шт. | 0 | 2 | 2 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа |
| 1 | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 0 | 100 | 100 |  |

**Заключение**: реализацию муниципальных программ за 2019 год муниципального образования Шумское сельское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области признать высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.

.